## Slide 1
GIDS × Corex 适配方案决策
GPU-Initiated Direct Storage for GNN Training on Iluvatar Platform
汇报目的：确定 bam_ptr 路线 vs cuFile 路线，明确工作计划与资源需求
汇报人
GNN 存储团队
日期
2026-06-12
版本
决策版 v1.0
状态
待定方案

## Slide 2
核心结论 — Executive Summary
先看结论再看分析
调研结论：bam_ptr 移植技术上可行，但存在一个关键硬件确认项需在本次会议决策
✅ 已确认可行
<<<>>> 语法
Corex ixc 编译器原生支持 <<<>>> kernel launch 语法（host_runtime.h 已验证）， 无需改写为 ixLaunchKernel()，之前的顾虑不成立。
✅ 已确认可行
simt::atomic 替换
BaM 依赖 NVIDIA CCCL simt::atomic，Corex 有完全等价的 cuda::atomic （cuda/std/atomic，已确认 thread_scope_device 支持），全局搜索替换即可。
✅ 有路径，需 1~2 周
内核模块 GPU DMA（nv-p2p.h）
BaM 内核模块用 NVIDIA nv-p2p.h 做 GPU 内存 DMA 注册。 Corex 有 gdrapi.h（p2p_token 机制），适配路径存在，需要实现和测试。
⚠️ 关键未知项 需本次决策
GPU kernel 直写 NVMe SQ MMIO
bam_ptr 的核心路径：GPU warp 直接写入 NVMe 控制器的 BAR 寄存器（PCIe 设备写）。 这要求 IX GPU 支持 PCIe peer write to NVMe BAR。目前未验证，需硬件团队确认。

## Slide 3
01
背景：GIDS 要做什么？
Why GIDS / What needs to run on Corex

## Slide 4
GIDS 是什么 / 为何要在 Corex 上运行
GIDS 是什么
GPU-Initiated Direct Storage Accesses
专为超大规模 GNN 训练设计的数据加载系统
核心价值：
• GPU 直接从 NVMe SSD 读取节点特征数据
• 彻底绕过 CPU，消除数据流水线瓶颈
• 支持 2TB+ 级别图特征（IGB-Full 547M 节点）
技术原理：
• BaM 框架：GPU kernel 直接写 NVMe 命令队列
• GPU 端 page cache（显存作热数据二级缓存）
• Window Buffer 预取 + Accumulator 合并 I/O
性能收益（论文数据）：
• 数据加载吞吐 vs mmap：+200~500%
• 端到端训练时间：缩短 40~60%
为什么要适配 Corex 平台
业务需求：
• Iluvatar GPU 是公司主推算力平台
• GNN 训练是核心应用场景之一
• 需要 GIDS 的加速能力跑在 Corex 上
技术现状：
• 原始 GIDS 依赖 NVIDIA CUDA + BaM
• Corex 提供 CUDA 兼容层（CUDA API 全覆盖）
• 但 BaM 的 NVMe 底层机制需要确认
目标：
• GIDS 完整功能在 Corex GPU + NVMe 上运行
• 保留原论文的性能优势
• 支持 IGB、OGB 等大规模图数据集训练
当前里程碑：
• ✅ cuFile 替代方案已移植完成（保底路线）
• ⚠️ bam_ptr 原生路线可行性待确认

## Slide 5
02
两条技术路线对比
cuFile Route vs bam_ptr Route — Trade-offs

## Slide 6
两条路线全景对比
cuFile（保底已有）vs bam_ptr（原生移植）
VS
路线 A ✅ cuFile + IXFeatureStore（已完成）
架构变化：
BAM_Feature_Store → IXFeatureStore
bam_ptr.read() → cuFileRead() GPU DMA
/dev/libnvmX → /mnt/nvme0/node_feat.bin
GPU page cache → OS kernel page cache
优势：
✅ 代码已写完，sandbox + Docker 编译通过
✅ 依赖 Corex 官方 GDS 栈（itrfs.ko 已验证）
✅ 无硬件未知风险，可快速端到端验证
✅ 自动 POSIX fallback，程序不会崩溃
代价：
⚠ GPU kernel 内无透明 page fault 语义
⚠ CPU 发起 DMA，多一次调度延迟
⚠ 理论性能低于 bam_ptr（预估 20~40%）
当前状态：
核心代码完成，DGL 编译进行中
预计 1~2 周内可端到端跑通
路线 B ⚠️ bam_ptr 原生适配（待评估）
架构变化：
保留 bam_ptr<T> + page_cache_t 语义
simt::atomic → cuda::atomic（简单替换）
nv-p2p.h → Corex gdrapi.h（内核模块改造）
GPU 直写 NVMe BAR（需硬件验证）
优势：
✅ 完全保留原论文 GPU-Direct 路径
✅ 性能上限与 NVIDIA 版 GIDS 一致
✅ 无 CPU 调度开销，延迟最低
✅ bam_ptr API 对上层完全透明
风险：
❌ IX GPU PCIe peer write 到 NVMe BAR 未验证
❌ 内核模块需改造（涉及驱动团队）
❌ 工期不确定（2~6 周，视硬件支持结论）
当前状态：
simt::atomic 替换方案已验证可行
内核 nv-p2p → gdrapi 路径待实现

## Slide 7
03
bam_ptr 适配的三层技术障碍
Layer-by-layer technical analysis for bam_ptr porting

## Slide 8
bam_ptr 适配三层障碍逐层分析
Green = solvable, Red = requires HW team confirmation
层 1
★☆☆ 1~2 天
simt::atomic
问题：
• BaM 所有 page_cache_t / nvm_parallel_queue
• 大量使用 NVIDIA CCCL simt::atomic
• simt::thread_scope_device / memory_order
解法：
• Corex 有 cuda/std/atomic（已确认！）
• thread_scope_device 完全支持
• fetch_add/fetch_sub/store/load 一一对应
• 一条 sed 全局替换即可
✅ 立即可做
// 修复命令（30秒完成） sed -i 's/simt::/cuda::/g' bam/include/*.h sed -i 's/<simt\/atomic>/<cuda\/std\/atomic>/g' \ bam/include/*.h
层 2
★★☆ 1~2 周
libnvm.ko GPU DMA nv-p2p.h → gdrapi.h
问题：
• BaM 内核模块用 nvidia_p2p_get_pages()
• 将 GPU 物理内存页注册为 NVMe DMA 目标
• nv-p2p.h 是 NVIDIA 专有内核 API
解法：
• Corex 有 gdrapi.h（GDR 用户态 API）
• gdr_pin_buffer() + p2p_token 机制
• IX_POINTER_ATTRIBUTE_P2P_TOKENS 可获 token
• 内核模块适配或改为用户态路径
⚠️ 有路径需实现
// Corex 等价路径 ixdrvPointerGetAttributes( IXDRV_POINTER_ATTRIBUTE_P2P_TOKENS, &tokens, gpu_ptr); gdr_pin_buffer(g, addr, size, tokens.p2pToken, tokens.va_space, &handle);
层 3
★★★ 未知
GPU kernel 直写 NVMe SQ MMIO
问题：
• bam_ptr cache miss 时 GPU warp 写入
• NVMe SQ 寄存器（PCIe BAR 空间）
• 要求 NVMe BAR 映射进 GPU VA 空间
• 即 PCIe device-to-device peer write
解法：
• NVIDIA: GPUDirect RDMA 支持此路径
• Corex IX GPU: 尚未验证！
• 需向 Iluvatar HW/驱动团队确认
• 若支持：bam_ptr 完整适配可行
• 若不支持：路线 A（cuFile）为唯一可行方案
❌ 本次决策关键点
// 需要确认的问题 ixDeviceCanAccessPeer() 覆盖 GPU-GPU 但 GPU → NVMe BAR 属于不同 PCIe 设备 目前无文档/API 确认 IX GPU 支持 需硬件团队给出明确答复

## Slide 9
04
关键验证项 — 决策前必须回答
The one question that determines everything

## Slide 10
唯一关键验证项
答案决定走哪条路线
核心问题（需向 Iluvatar 硬件/驱动团队确认）
IX GPU kernel 中，能否通过 PCIe 直接写入 NVMe 控制器的 BAR 寄存器（MMIO）？ 即：NVMe SQ 寄存器地址能否映射到 GPU 虚拟地址空间，并允许 GPU warp store 写入？
两种答案对应完全不同的工作计划：
答案：YES（IX GPU 支持此 PCIe peer write）
采用路线 B：bam_ptr 完整移植
工作步骤：
Week 1：simt::atomic → cuda::atomic（已有方案）
Week 1-2：编译 libnvm.ko 内核模块（替换 nv-p2p.h）
Week 2-3：验证 GPU kernel 写 NVMe SQ 路径
Week 3-4：集成 page_cache_t，端到端跑通
Week 5-6：性能调优，与 NVIDIA 版对比
预期工期：4~6 周
性能预期：与 NVIDIA 原版 GIDS 相当
答案：NO（IX GPU 不支持此 PCIe peer write）
采用路线 A：cuFile + IXFeatureStore（已有）
当前状态：已完成 80%，可立即推进
剩余工作：
Week 1：完成 DGL CUDA 版编译（进行中）
Week 1-2：端到端训练跑通验证
Week 2-4：多 SSD / Window Buffer 优化
Week 4-6：异构图 + 性能 Profiling
性能预期：略低于 NVIDIA 原版（20~40%）
预期工期：2~3 周端到端跑通
?

## Slide 11
05
推荐工作计划
Recommended action plan regardless of hardware answer

## Slide 12
推荐：双轨并行 — 不赌答案，同步推进
建议：在等待硬件团队确认的同时，两条线同步推进，确保无论答案如何都不浪费工时
任务
第1周
第2周
第3周
第4周
第5周
第6周
硬件确认：IX GPU PCIe peer write
❶ 本周内提问硬件团队
1
simt::atomic → cuda::atomic 修复
无论哪条路线都需要
2
DGL CUDA 版编译完成（进行中）
两条路线共用
3
路线A: IXFeatureStore 端到端验证
cuFile 保底路线
4
路线A: 性能调优 + 多SSD
Window Buffer / Accumulator
5
路线B: libnvm.ko 内核模块移植
仅 YES 情况下
6
路线B: bam_ptr 端到端集成验证
仅 YES 情况下
7
性能基准测试 + 汇报
两条路线均需
8
两条路线共用 / 路线A
仅路线B（条件：YES）
决策节点
里程碑
图例：
共用/路线A
仅路线B
决策节点
里程碑

## Slide 13
当前已完成工作（不论选哪条路线都有用）
Work already done — valuable for both routes
✅
GIDS 全源码架构分析完成
gids_kernel.cu / gids_nvme.cu / GIDS.py 深度分析，所有依赖清单梳理完毕
✅
bam_ptr 适配可行性分析完成
三层障碍（simt::atomic / nv-p2p.h / NVMe BAR）全部识别，每层均有具体适配方案
✅
<<<>>> 语法支持确认
Corex ixc host_runtime.h 验证，原生支持，无需任何修改，消除原顾虑
✅
simt::atomic → cuda::atomic 方案确认
Corex cuda/std/atomic 验证，thread_scope_device 完全支持，已有替换命令
✅
路线A: IXFeatureStore 核心代码完成
ix_feature_store.cu (~450行) + GIDS_IX.py + build_ix.sh + run.sh 全部就绪
✅
基础设施全部就绪
itrfs.ko 已加载 / /dev/itrfs 就绪 / cooperative_groups 补丁部署 / Corex 4.5.0 SDK 全部安装
✅
DGL v1.1.3 编译 6 项问题修复
-Xcompiler格式 / fp16.cuh重定义 / CCCL禁用 / omp.h路径 / array_iterator / gpu_cache禁用
🔧
DGL CUDA 版编译进行中
主库 ~90% 完成，gpu_cache 禁用绕过，预计本周内完成

## Slide 14
06
结论与建议
Recommendation & Decision Points for Leadership

## Slide 15
本次会议需要决策的三件事
Three decisions needed today
决策 1
硬件团队确认任务
由谁负责、何时向 Iluvatar 硬件/驱动团队提出以下问题并回答：
• "IX GPU kernel 线程能否通过 PCIe 向 NVMe 控制器 BAR 写入数据？"
• "libnvm 内核模块是否可在 Linux 5.4 + Corex 驱动上编译？"
• "Corex 是否有内核侧 GPU P2P DMA API（对标 nv-p2p.h）？"
建议
建议：本周内（2 个工作日）给出答复
决策 2
资源分配
双轨并行需要明确人员分工：
• 路线A（cuFile）：由谁负责 DGL 编译 + 端到端验证
• 路线B（bam_ptr）：由谁负责内核模块移植和 GPU 硬件验证
• 两条线是否同一人，还是分两组并行
建议
建议：路线A 1人主导，路线B 需 1 名内核/驱动背景工程师
决策 3
里程碑与汇报节点
确定关键时间节点：
• T+3天：硬件团队给出 IX GPU PCIe peer write 答复
• T+1周：路线A 端到端训练跑通（DGL 编译完成后）
• T+3周：性能基准测试数据（对比 mmap 基线）
• T+6周：最终方案确认 + 完整性能报告
建议
建议：3 天内先拿到硬件答复，再确定总体工期

## Slide 16
一句话总结
路线A（cuFile）已就绪，1~2周可端到端跑通 路线B（bam_ptr）技术可行，但需先确认 IX GPU 是否支持 PCIe peer write 到 NVMe BAR
最优策略：本周内拿到硬件确认，同步推进路线A保底 + 路线B评估
立即行动①
向 Iluvatar 提问：IX GPU PCIe peer write to NVMe BAR？
立即行动②
继续推进 DGL 编译 + 路线A 端到端验证（本周内）
立即行动③
分配路线B内核模块工程师（等待硬件答复后启动）
GIDS × Corex | Iluvatar GPU Platform | 2026-06-12